## Panoramica
Classe | Varo | Nave | Passato | Motori | Architettura | Commento | VRS | NAPA | MAN | SIRM DC | RINA DC | CAIM
Majestic | 1992 | GNV Majestic | GNV | 4 Sulzer France (Diesel) |  |  | [DANELEC] Planned 2026 | Operativo | Non Previsto | Operativo | Operativo
???? | 1993 | GNV Splendid | GNV | 4 Sulzer-Wartsila (Diesel) |  |  | [DANELEC] Operativo | Operativo | Non Previsto | Operativo | Operativo
Majestic | 1995 | GNV Fantastic | GNV | 4 GMT Sulzer (Diesel) |  |  | [DANELEC] Planned 2026 | Operativo | Non Previsto | Operativo | Operativo
Excellent | 1998 | GNV Excellent | GNV | 4 Sulzer-Wartsila (Diesel) |  |  | [DANELEC] Planned 2026 | Operativo | Non Previsto | Operativo | Operativo
Excellent | 1999 | GNV Excelsior | GNV | 4 Wartsila (Diesel) |  |  | [DANELEC] Planned 2026 | Operativo | Non Previsto | Operativo | Operativo
Superba | 2002 | GNV La Suprema | GNV | 4 Wartsila (Diesel) |  |  | [DANELEC] Planned 2026 | Planned 2026 | Non Previsto | Operativo | Operativo
???? | 1995 | GNV Rhapsody | SNCM - Napoléon Bonaparte (1995 - 2014) SNAV - Rhapsody (2014 - 2015) | 4 SEMT Pielstick (Diesel) |  |  | [DANELEC] Operativo | Operativo | Non Previsto | Operativo | Operativo
Peter Pan | 1985 | GNV Blu | SMZ - Koningin Beatrix (1986 - 1997) Stena Line - Stena Baltica (1997 - 2013) SNAV - Adriatico (2013 - 2022) | 4 MAN (Diesel) |  |  | [DANELEC] Planned 2026 | Non Previsto | Non Previsto | Operativo | Operativo
Peter Pan | 1986 | GNV Allegra | Jahre Line - Kronprins Harald (1987 - 2007) Irish Ferries - Oscar Wilde (2007 - 2019) | 2 Sulzer-Wartsila (Diesel) 2 Sulzer-Wartsila (Diesel) |  |  | [DANELEC] Planned 2026 | Operativo | Non Previsto | Operativo | Operativo
???? | 2008 | GNV Sealand | Norfolkline - Scottish Viking (2009 - 2021) | 2 MAN (Diesel) |  |  | [DANELEC] Planned 2026 | Planned 2026 | Non Previsto | Operativo | Operativo
Nuraghes | 2004 | GNV Sirio | Tirrenia - Nuraghes (2004 - 2023) Moby - Vinci (2023 - 2024) | 4 Wartsila (Diesel) |  |  | [DANELEC] Planned 2026 | Operativo | Non Previsto | Operativo | Operativo
Nuraghes | 2004 | GNV Auriga | Tirrenia - Sharden (2004 - 2023) | 4 Wartsila (Diesel) |  |  | [DANELEC] Planned 2026 | Operativo | Non Previsto | Operativo | Operativo
Coraggio | 2009 | GNV Forza | Grimaldi Lines - Forza | 2 Wartsila (Diesel) |  | Ex Grimaldi | [DANELEC] Planned 2026 | Planned 2026 | Non Previsto | Operativo | Operativo
Coraggio | 2008 | GNV Tenacia | Grimaldi Lines - Forza | 2 Wartsila (Diesel) |  | Ex Grimaldi | [DANELEC] Planned 2026 | Operativo | Non Previsto | Operativo | Operativo
Superfast V (?) | 2000 | GNV Spirit | Superfast Ferries - Superfast V (2000 - 2010) Brittany Ferries - Cap Finistère (2010 - 2022) | 4 Wartsila (Diesel) |  |  | [DANELEC] Planned 2026 | Operativo | Non Previsto | Operativo | Operativo
Polaris | 2023 | GNV Polaris | GNV | 4 MAN (Diesel) |  |  | VRS Furuno? VDR Furuno? | Operativo | Planned 2026 | Operativo | Operativo
Polaris | 2024 | GNV Orion | GNV | 4 MAN (Diesel) |  |  | VRS Furuno? VDR Furuno? | Operativo | Planned 2026 | Operativo | Operativo
Polaris | 2024 | GNV Virgo | GNV | 4 MAN Dual Fuel (Diesel o GNL) |  |  | VRS Furuno? VDR Furuno? | Operativo | Planned 2026 | Operativo | Operativo
Polaris | 2025 | GNV Aurora | GNV | 4 MAN Dual Fuel (Diesel o GNL) |  |  | VRS Furuno? VDR Furuno? | Operativo | Planned 2026 | Planned 2026 | Operativo
Bithia | 2001 | GNV Altair | Tirrenia - Janas (2002 - 2026) | 4 Wartsila (Diesel) | [5 empty] | Operativo
Bithia | 2003 | GNV Phoenix | Tirrenia - Athara (2003 - 2025) | 4 Wartsila (Diesel) |  | Moby Phoenix non trovata |  |  |  | Planned 2026
Bithia | 2001 | GNV Pegasus | Tirrenia - Bithia (2001 - 2024) Moby - Ale Due (2024 - 2025) | 4 Wartsila (Diesel) | [5 empty] | Planned 2026
???? | 2028 | GNV Jupiter |  | 4 Motori Wartsila |  | Navi in costruzione in Cina
???? | 2028 | GNV Mars |  | 4 Motori Wartsila |  | Navi in costruzione in Cina
???? | 2029 | GNV Mercury |  | 4 Motori Wartsila |  | Navi in costruzione in Cina
???? | 2029 | GNV Venus |  | 4 Motori Wartsila |  | Navi in costruzione in Cina
Peter Pan | 1989 | GNV Atlas | Olau Line - Olau Britannia (1990 - 1994) P&O Ferries - Pride of Portsmouth (1994 - 2005) SNAV - Lazio (2005 - 2017) | 4 Zgoda-Sulzer (Diesel) |  | Gestite da MSC
Peter Pan | 1989 | GNV Cristal | Olau Line - Olau Hollandia (1990 - 1994) P&O Ferries - Pride of Le Havre (1994 - 2005) SNAV - Sardegna (2005 - 2017) | 4 Zgoda-Sulzer (Diesel) |  | Gestite da MSC
Visby (?) | 1980 | GNV Azzurra | Rederi AB Gotland - Gotland (1981 - 1981) Oy Vaasa-Umea Ab - Wasa Star (1981 - 1984) Larvik Frederikshavn Line - Peter Wessel (1984 - 2008) SNAV - Toscana (2008 - 2017) | 4 B&W (Diesel) |  | Gestite da MSC
???? | 1989 | GNV Golden Bridge | Nippon & Kinkai - Sabrina (1989 - 2000) Weidong Ferry Co. Ltd - New Golden Bridge II (2000 - 2018) A-Ships Management - Golden Bridge | 2 Pielstick (Diesel) |  | Noleggio da A-Ships Management ?
???? | 1986 | GNV Golden Carrier | Statens Jarnvagar - Oresund (1986 - 2002) SC RoPax I Ltd / Seawind Line - Sky Wind (2002 - 2007) Unity Line - Wolin (2007 - 2025) A-Ships Management - Golden Carrier | 4 MAN-B&W (Diesel) |  | Noleggio da A-Ships Management ?
Cubi (?) | 2004 | Moby Aki | Moby | 4 Wartsila (Diesel) |  | Noleggio a Moby da parte di GNV ?
Cubi (?) | 2000 | Moby Wonder | Moby | 4 Wartsila (Diesel) |  | Noleggio a Moby da parte di GNV ?
???? | 1999 | Caroline Russ | Ernst Russ Ag | ???? |  | Noleggio da Ernst Russ Ag ?
???? | 1999 | Elizabeth Russ | Ernst Russ Ag | ???? |  | Noleggio da Ernst Russ Ag ?

## Resoconto
GNV General | SIRM DC + FleetX | RINA DC + Sertica | Danelec | CAIM | MAN P.S.A. | NAPA
Ciao a tutti, come anticipato recentemente, GNV ha deciso di avvalersi del supporto e della competenza in ambito sicurezza OT da parte dell'azienda di Sababa, qui rappresentata dalle persone in copia. Questo aiuto sarà determinante per affrontare al meglio le imminenti installazioni di Sertica Performance in programma per il 2026, cosi come garantire la massima sicurezza delle installazioni già in essere. Vorrei quindi proporre un incontro di presentazione con le persone di Sababa, il team RINA Digital (@Arianna LAMBERTI coinvolgo qui te, ovviamente sentiti libera di portare chiunque del team possa esserti di aiuto, tipo Daniele se lo ritieni utile) che da anni ci supporta con l'applicativo ed ovviamente il team Energy Efficiency, sponsor del sistema. L’obiettivo della riunione è duplice: da un lato capire in che modo Sababa potrà supportarci concretamente sulle iniziative in corso e future (installazioni Sertica su Sirio, Auriga e Allegra), dall’altro andare ad analizzare anche le installazioni in essere per valutare spazi di rafforzamento delle architetture. Ho già raccolto alcune possibili fasce orarie di disponibilità da parte dei colleghi di Sababa e, per questo motivo, chiederei gentilmente a RINA ed ai colleghi di @Energy Efficiency Department di indicarmi la preferenza (o eventuali vincoli) in risposta a questa mail, così da poter finalizzare la data dell’incontro nel più breve tempo possibile. | Buongiorno a tutti, come da accordi presi durante la riunione di lunedì 16, vi inviamo l'elenco delle informazioni necessarie per portare avanti l'analisi in ottica Cybersecurity: i servizi e le porte di rete richiesti per il funzionamento del sistema; le regole di apertura necessarie sui firewall per consentire la comunicazione attraverso l’infrastruttura; Asset inventory Flusso di dati Utenze e ruoli che possono essere creati lato front-end quali log genera il sistema Grazie mille e buona giornata, Irene Parodi | Oggetto: Taglist per Sertica SIRIO e AURIGA e flowmeters SPIRIT Ciao Pino, come da accordi ti invio esempio di taglist necessaria al RINA per configurare i segnali di automazione in Sertica. Questi indicativamente sono i segnali minimi necessari: MMEE running status Torsiometri: potenza, giri e coppia (in alternativa possiamo collegarli direttamente a Sertica) Generatori: almeno potenza e % carico Flowmeters: consumo in t/h (in alternativa possiamo collegarli direttamente a Sertica) Pinne stabilizzatrici: dentro/fuori Immersioni/trim Se possibile sarebbe utile avere anche i livelli casse fuel in m3 Ti ricordo inoltre la questionde dei flowmeters sulle USN e in-out MMPP di Spirit. Grazie Alida | Buonasera Bruno e Massimiliano, vi scrivo per condividere un aggiornamento in merito alla call odierna con Telemar. Come potrete verificare anche dalla registrazione, durante il meeting è emersa una certa difficoltà da parte loro nel proseguire con la presentazione del sistema. In particolare, hanno evidenziato come stiano lavorando sul progetto da circa otto mesi senza che il servizio sia ancora stato attivato, correlati ai vincoli legati alla sicurezza informatica. Alla richiesta di illustrare nuovamente il funzionamento del sistema, non hanno quindi proseguito con il dettaglio tecnico. Considerata la situazione e il clima di frustrazione percepito, ho proposto di proseguire l’analisi a partire dalla documentazione condivisa da Fabio Morano (in copia). Nel corso dell’incontro è stato inoltre indicato che il VSR risulta certificato IEC 61162-460 e conforme anche ad alcuni requisiti delle UR E27, dove però il VSR è fabbricato da un terze parti, anche se non mi è chiaro se è Danelec il terze parti in questione oppure un attore ulteriore. Ho quindi iniziato a esaminare in particolare il documento Addendum (Cybersecurity) for installation manual for VRS 02 G2 and VRS 003.pdf, , all’interno del quale sono già emerse alcune prime evidenze tecniche da approfondire. Durante la discussione è stata condivisa anche la tabella con indirizzi, porte e servizi necessari per garantire la connettività verso l’esterno, riportata nel documento GNV Sealand VRS data delivery on board, anche se vi è una comunicazione UDP - DNS:53 in più rispetto alla tabella sotto riportata, che descrive l’unica architettura di rete attualmente disponibile. Con il supporto di Fabio si è inoltre giunti alla conclusione che il sistema Danelec risulta connesso alla VLAN 15. Alla luce di quanto sopra, vi chiederei cortesemente di condividere quali siano le evidenze emerse durante le vostre analisi che hanno portato al blocco del progetto, così da poter comprendere meglio il vincolo e valutarlo rispetto ai dati attualmente disponibili. Grazie mille in anticipo per il supporto. Buona serata. A presto, Roberto |  | Buon pomeriggio a tutti, Oggi si è tenuta la call con il personale Everllence/Man , dopo aver confermato loro che possono procedere con l'attività a seguito delle verifiche fatte sulle informazioni tecniche che ci hanno fornito, sono emersi i seguenti punti: Sulle navi Polaris, Orion, Aurora e Virgo la soluzione risulta già installata; tuttavia, non risulta alcun collegamento; non viene trasmesso nessun dato verso I sistemi Everllence/Man. Durante l’installazione, i dispositivi sono stati configurati con indirizzo IP dinamico (DHCP). È quindi necessario procedere quanto prima all’assegnazione di un indirizzo IP statico, oltre alla verifica del loro posizionamento logico e implementazione delle regole firewall. Non dispongono di documentazione relativa a queste installazioni. Tuttavia, effettueranno una ricerca per individuare eventuali foto o informazioni che possono aver acquisito durante le fasi di 'commisioning' dei sistemi, ci faranno sapere quanto prima il risultato di questa ricerca. L'unica informazione certa che hanno fornito è che i dispositivi si trovano in sala macchine, collocati in un rack chiuso a chiave denominato REMOTE ACCESS CABINET oppure DATA CABINET (se non sono stati rinominati nel frattempo). Man ha provveduto ad inviare il file che Gnv dovrà compilare con I riferimenti del personale che sarà autorizzato ad accedere al portale. Per il momento non saranno organizzate ulteriori riunioni su questo ambito tecnico , a meno non sorgano ulteriori necessità . | Ciao Irene, questi sono i contatti di NAPA a nostra disposizione, mandi tu una richiesta di incontro a stretto giro? Se hai difficoltà ad avere loro disponibilità fammi sapere che cerchiamo di contattarli anche noi. Mr. Roberto Parodi (Account Manager for GNV) - roberto.parodi@napa.fi Mr. Harri Ikavalko (NAPA Technical Coordinator for GNV fleet) - harri.ikavalko@napa.fi Mr. Mika Vakiparta (NAPA Chief Cyber Security Officer) - mika.vakiparta@napa.fi Mr. Sami Koponen (NAPA Fleet Intelligence Product Owner) - sami.koponen@napa.fi Mr. Adrian Ilie (NAPA Lead developer for Fleet Intelligence) - Adrian.Ilie@napa.fi Da parte nostra al meeting includerei Massimiliano, Bruno, me e Raffaele Poesia. Grazie Fabio
Buon pomeriggio Massimiliano e Bruno, vi mandiamo questa mail per fare un recap per fare il punto della situazione. Soluzioni Fornitori Rete/Infrastruttura Dastech SIRM FleetX Sirm Italia Linear Gruppo RINA Sertica RINA NACOS Abbiamo ancora da sentire i fornitori per i seguenti sistemi: Danalec VRS NAPA MAN P.S.A. CAIM Abbiamo un incontro fissato con Sirm lunedì 16.03. Stiamo aspettando le conferme per la riunione con Rina e Dastech. Vi chiederei una conferma di quanto scritto e vi proporrei di fissare un allineamento bisettimanale, anche di 30 minuti, interno, per controllare come procedono i lavori. Vi proponiamo come slot il lunedì alle ore 12 a partire da lunedì 16.03. Vi chiederei poi i contatti dei fornitori delle soluzioni ancora da sentire così da organizzare le riunioni e riuscire a tenere traccia dei diversi stakeholder. Grazie mille. Siamo a disposizione per qualsiasi domanda. Buona giornata, Irene Parodi | Ciao Irene, scusa per il delay nella risposta. Comincio a condividerti un documento che preparammo a suo tempo, prima della duplice fase di penetration testing, propedeutica all'installazione a bordo della flotta GNV dei nostri data-collector. Direi di partire da questo, andando poi a valutare assieme come integrare, eventualmente. Resto a disposizione. Carlo Giovanni Sorrentino | Ciao Pino, relativamente al tema della taglist Sirio e Auriga oggetto della richiesta di Alida per Sertica Performance, volevo informarti che il management ha deciso di adottare un approccio differente per la gestione dei progetti OT che si interfacciano con la rete IT, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza. A tal fine, si è deciso di avvalersi del supporto e della competenza di Sababa, rappresente da @Roberto Caviglia - HWG Sababa che aggiungo in copia (Roberto aggiungi pure tu i tuoi colleghi, che non vorrei dimenticare e scontentare qualcuno). In Sintesi: Roberto e il suo team analizzeranno e valideranno le proposte di interfacciamento, supportandoci lungo tutto il processo e confrontandosi anche direttamente con gli automation maker. Il dipartimento EEF rimarrà responsabile di tutti i fornitori e delle attività legate all’automazione (sia lato Engine che lato Bridge). Il dipartimento ICT manterrà la responsabilità applicativa di Sertica Performance e continuerà a gestire gli aspetti relativi al networking. Per presentarti il team ed il tema, vorrei organizzare una riunione di circa mezz’ora e definire insieme la modalità di interfacciamento tra Sertica Performance e l’automazione delle due navi in oggetto. Ti propongo alcuni slot disponibili per la prossima settimana (30 minuti di meeting dovrebbero essere sufficienti). Invito sia voi di SIRM sia le persone di Sababa a condividere le vostre disponibilità: | Ciao Roberto, ho inserito anche Mirko di MSC Cruises per allineamento e Luca Volpe che ha seguito l’installazione dei vari VRS, e faccio un recap: MSC Cruises prende i segnali dal VDR e li manda, via MOXA, ad una soluzione interna alla nave (eLog), un po’ come i nostri Data Collector RINA e SIRM Il VRS è da collegare al VDR per estrarre, on demand e in caso d’incidente, le registrazioni delle conversazioni ed inviarle al cloud Danalec, da qui poi noi le prenderemmo per fare analisi e valutazion. Qui si apre il primo scenario: siamo certi di poter mandare dati personali verso un cloud terzo? Questo cloud è sicuro? Come recuperiamo questi dati per esporli verso il nostro Maritime Support Center? Dobbiamo fare una DPIA per valutare i rischi privacy? Dobbiamo informare l’equipaggio che questi dati escono dal VDR per andare da altre parti? E potrei continuare Il VRS serve anche per estrarre dati dal VDR e alimentare i nostri Data Collector: questi dati non li abbiamo già da altre fonti? Se li prendiamo ed inviamo ai Data Collector, con quali protocolli lo facciamo? Non certo telnet direi Il VRS è accessibile da remoto parte di Danalec e/o Telemar? Se sì, dal VRS possono poi compiere azioni verso il VDR? Chiaro che il VRS è certificato, ma per fare cosa esattamente? Resto a disposizione per tutti gli approfondimenti che riterrete opportuni, ma direi che a questo punto varrebbe la pena che organizzaste un meeting direttamente con Danalec, perché Telemar è solo il sistem integrator che deve fare l’installazione a bordo Grazie Bruno |  | Buongiorno a tutti, ieri sera mi sono recato a bordo di GNV Virgo e, con la collaborazione di Igor Valle(che aggiungo e ringrazio), siamo riusciti ad identificare il dispositivo e quindi la porta di connessione sulla rete ICT. il sistema e' connesso allo switch VIR-DIS16-DK2-MVZ5 interface 3/1/21 mac address a8:74:1d:f2:2a:77 VLAN 1 @Bruno Ceradelli dimmi come vuoi procedere, immaginerei i prossimi step: Definizione della soluzione temporanea per far accedere man (UNA VLAN che consenta tutto quello che è la loro richiesta da allegato e che raggiunga un DHCP, come hanno lasciato loro la configurazione) Finalizzazione installazione da parte loro Assegnazione IP statico per la soluzione definitiva Estensione alle altre 4 navi della flotta Lascio tutti liberi di integrare\commentare | Dear all, We are currently supporting GNV in an OT cybersecurity project and would like to kindly ask for your availability to arrange an introductory meeting. During this session, we would need to gather some information regarding your NAPA system. Below are the topics we would like to cover: Internal network architecture and related diagrams Connections to external systems and access from external networks Asset inventory structure and management Availability and management of the SBOM User access management (both physical and logical) Network traffic characteristics (protocols, ports, communications) Lifecycle management of the system and its components Use and management of wireless devices System and network hardening policies Management of removable media (portable media) Malware protection Use of cryptography in communications and systems Password and credential management Logging and security event management Here are some proposed time slots for the meeting: Tuesday, 31.03, 14:30–15:30 Thursday, 02.04, 14:30–15:30 Tuesday, 07.04, 14:30–15:30 Once we receive your availability, we will send a calendar invitation to confirm. Thank you in advance for your cooperation. Kind regards, Irene Parodi
Ciao Irene, grazie mille per il recap, che è fondamentale. Vi chiederemmo per cortesia di preparare una breve presentazione di avanzamento con tutto quello che è stato fatto, quello che è planned e quello che è ancora da pianificare. In questo modo abbiamo qualcosa di pronto da girare io e Bruno al nostro management. Altra cosa (@Bruno Ceradelli correggimi se non ti torna o non sei d'accordo).....mandate direttamente voi solleciti e reminder ai vari fornitori (vedi documentazione tecnica di nacosmarine post meeting su sirio o simili. | Ciao Irene, alcune considerazioni inline. In generale, le informazioni non inserite nel documento sono quelle espresse a voce nell'ultima call, quindi già dettagliate a voce. Se lo ritieni opportuno, possiamo organizzare una call per chiarire meglio. Resto a disposizione. | Ciao Pino, scusa il disturbo, riesci mica a darci qualche riscontro su questa mail? Queste attività sono mandatorie per procedere con l'installazione di Sertica Performance su queste navi. grazie Ciao Massimiliano | Nelle navi Polaris, Orion, Virgo e Aurora il VDR è di Furuno mentre il VRS rimane di Danelec? MB: Danalec e Furuno sono concorrenti nella fornitura di VDR, pertanto non credo che lo scenario sia possibile |  | Ciao Max e tutti, per quanto a MAN non abbiamo ancora coinvolto i colleghi di Sababa L’idea è quella di condividere anche questo stream, e definire uno schema di rete per tutte le attività di connessione dei vari supplier, oltre a definire un processo di richiesta per le nuove attività e di connessione on demand per attività di verifica (come nel caso di MAN appunto) @Igor Valle parallelamente bisognerebbe aggiornare la mappa di rete e netbox rispetto a dove sono collegati i vari apparati Riusciamo a dedicare 30’, a valle del meeting di domani delle 16:30, per iniziare a confrontarci tutti insieme? Quindi 17-17:30 Grazie | Dear Roberto, Mika, Harri and all thank you for our meeting of yesterday about the NAPA system. We would like, as said during the call, to provide us information about: - Network diagram of the system, especially with all the connection with the ship, but also sensors and any device. Please, include protocols and ports used and explain as much as possible the data flow. - The list of software that are installed and used, with description, details, versions, etc. - A list with the version of NAPA (Standalone, Connected to Automation, Etc) installed on each GNV's vessel. Thank you and have a good day. Federico Rella
Buongiorno Massimiliano, Va bene. Ci servirebbero le seguenti informazioni: la mail di Ciro Spanò, non lo vedo tra gli invitati e non riesco a recuperare la mail l'elenco completo dei fornitori per ogni soluzione, così da sapere chi abbiamo sentito e chi dobbiamo ancora contattare conferma per i meeting bisettimanali, dove potremmo vedere la presentazione. Grazie, Irene Parodi | Asset inventory per la parte software credo che il documento condiviso sia più che esaustivo. Non mi è chiarissimo cosa manchi; avete bisogno di un dettaglio maggiore circa l'hardware che compone il nostro data-collector? oppure un dettaglio sulle tecnologie cloud che sfruttiamo? Flusso di dati Il data-collector legge sentenze NMEA standard su varie interfacce (seriale, ethernet) e le invia sul cloud tramite flusso MQTT, alla stregua di un dispositivo IoT canonico. Utenze e ruoli che possono essere creati lato front-end Lato software parliamo di utenze applicative. FleetXplorer e SmartLog prevedono una granularità di permessi tale da garantire la massima flessibilità. Non esistono ruoli pre-confezionati. I ruoli sono creati scegliendo fra centinaia di permessi secondo le specifiche del cliente, assegnando poi quei ruoli a specifiche utenze. Per la parte cloud invece, abbiamo un'unica utenza amministrativa per la gestione delle risorse, protetta da autenticazione a due fattori (hardware) e ad utilizzo esclusivo di specifici profili aziendali (system administrators). Quali log genera il sistema sono log applicativi specifici delle tecnologie usate (ad esempio, quelli di Spring), utilizzati al solo scopo di debugging, e log nativi delle soluzioni cloud (consultabili solo previa accesso alla piattaforma cloud stessa). | Buongiorno Massimliano, poiché i sistemi di Sirio e Auriga sono obsolescenti, ho previsto durante la prossima sosta di Auriga di preparare e testare un interfaccia per avere il protocollo con i dati richiesti Ciao | Buongiorno Cristian, ti condivido di seguito gli argomenti su cui vorremmo raccogliere informazioni: Architettura della rete interna e relativi diagrammi Connessioni a sistemi esterni e accessi da reti esterne Struttura e gestione dell’inventario degli asset Disponibilità e gestione della SBOM (Software Bill of Materials) Gestione degli accessi degli utenti (sia fisici che logici) Gestione delle utenze Caratteristiche del traffico di rete (protocolli, porte, comunicazioni) Gestione del ciclo di vita del sistema e dei suoi componenti Utilizzo e gestione dei dispositivi wireless Politiche di hardening di sistemi e reti Gestione dei supporti rimovibili (dispositivi portatili) Protezione da malware Utilizzo della crittografia nelle comunicazioni e nei sistemi Gestione delle password e delle credenziali Logging e gestione degli eventi di sicurezza Ciclo di sviluppo sicuro del software Piani di risposta all'incidente (es. isolamento rete, forensic, backup, ripristino, shutdown controllato) Gestione dei backup Documentazione riguardo test FAT cyber Gestione della continuità operativa Online abbiamo trovato questa spiegazione, vorremmo chiedere se la struttura proposta a GNV è coerente con questo schema: |  | Buongiorno Luca, Paolo e Daniele, stiamo supportando GNV in un progetto di cybersecuirty OT. Vi scrivo per chiedervi se potete condividerci i documenti che avete analizzato del sistema MAN che verrà utilizzato da GNV. In particolare, la documentazione che analizza gli aspetti di cybersecurity e l'infrastruttura del sistema. Grazie mille, | Hello team, would you please let us know when you are able to share the documents/info requested in the email below? Really appreciate your support KR Fabio
Ciao Irene e tutti, recap anche da parte mia: Danelec/VRS: questo è il più urgente, perché abbiamo stoppato il progetto (collegare il dispositivo al VDR, da cui estrarre dati e possibilità di accesso remoto). I sistemi dovrebbero essere già a bordo ma non comunicano con l’esterno. La soluzione l’abbiamo valutata molto debole ed anche Cruises è piuttosto contraria a questo modus operandi MAN: considerato che RINA aveva già dato ok e dobbiamo andare avanti, ho dato ok a procedere, ma in ogni caso è meglio sentirli per smarcare il modus operandi di accesso in caso di assistenza remota CAIM: abbiamo definito di procedere con la soluzione temporanea, cioè installare il sw su un paio di postazioni e gestire l’upload delle rotte sull’ECDIS tramite chiavetta USB specifica, granted sull’EDR La soluzione a tendere è quella che dobbiamo valutare, da coinvolgere anche Raffaele Poesia lato Nautical NAPA: non ho documentazione, so che c’è una/due postazioni già installate a bordo, ma anche qui occorre coinvolgere Raffaele lato Nautical Ho creato sullo SP le cartelle dei vendor sopra – con la documentazione al momento in mio possesso - e le ho messe in blu (nuove): sarebbe bene passarle in arancio quando iniziate a gestirle, in verde quando abbiamo finalizzato e in rosso se ci sono problemi e siamo bloccati. Scusate le seghe mentali, ma almeno ci diamo un modus operandi e siamo tutti allineati (ma se avete altre proposte, ben venga). @Massimiliano se hai altra documentazione (schemi, datasheet, email con spiegoni, pls aggiungila lì Grazie a tutti Bruno |  | Ciao Pino, grazie mille! Riusciamo comunque ad organizzare un incontro con le persone di Sababa qui in copia? Cosi inizi a condividere con loro la tua proposta e vediamo se nascono spunti utili. Puoi dare qualche slot di disponibilità su prossima settiman? grazie mille |  |  | Buongiorno Irene Le invio tutta la documentazione che MAN ci ha fornito riguardo alla soluzione "Connectivity Information PrimeServ Assist" oggetto della ns valutazione. Spero vi sia utile Buona giornata Paolo | Hello Fabio, Apologize for the late reply. Just to inform you that my colleagues from Service Team are working on your request and will revert asap. Thanks for your patience and cooperation. Best regards,
Rete/Infrastruttura -> Dastech SIRM FleetX -> SIRM Italia, Linear Gruppo RINA Sertica -> RINA, NACOS, Pino Pugliese (Per Sirio e Auriga) Nacos Marine (Per Sirio e Auriga + diverse navi in esercizio) |  | Ciao Irene In allegato il nostro manuale per le interfacce seriali e gli screen delle sentenze che vengono trasmesse al sistema RINA dal sistema di navigazione Platinum. L'interfaccia è una seriale nmea standard RS422 con baudrate 4800/38400, data bits 8 e parity none. Fammi sapere e se ti servono altre info |  |  | Il sistema MAN è presente soltanto sulle navi Polaris, Orion, Virgo e Aurora? Le altre navi con motori MAN sono escluse? MB: Si ad oggi presente solo su quelle navi, le altre, anche se con motori MAN, non hanno questa possibilità (è limitata a motori man "moderni" che ad oggi abbiamo solo su queste 4 navi). è ipotizzabile che soluzioni simili nascano o esistano anche in futuro su navi nuove equipaggiate con altri motori o in caso di eventuali refit navi.
Buongiorno a tutti, sono state risolte le problematiche che hanno stoppato gli incontri precedenti e portato all'attuale ritardo. Il desiderata dall'alto è quello di riuscire ad avere entro metà, massimo fine mese, un documento di architettura IT, che sia poi traccia propedeutica per disegnare le reti delle nuove navi che verranno costruite in Cina. Suddetto documento dovrà già tenere in considerazione quanto ad oggi emerso dalle analisi in progress. Per questo motivo chiediamo a @Irene Parodi - HWG Sababa, @Igor Valle e @Luca Spinacci di fissare tra questa e la prossima settimana tutti gli incontri necessari a raggiungere l'obiettivo del punto precedente. Certo della collaborazione di tutti, ringrazio e resto a disposizione per chiarimenti GNV ITA.png Massimiliano Baratella |  | Dear all, As agreed, I am sending this meeting invitation to discuss the requirements needed to achieve the IACS UR 27 certification, with particular focus on the network architecture and the communications between systems. Regards, Irene
Ciao Massimiliano scusa, ma si stanno accavallando un po’ di cose e vediamo di fare chiarezza. Abbiamo ricevuto due tipi di input in questo periodo: Progetto di messa in sicurezza di qualsiasi aspetto OT, di tutta la flotta (e quindi in senso lato anche la quinta nave in Cina); il progetto di cui abbiamo parlato ieri, e di cui il nostro coordinatore è Igor Progetto di dettaglio omni-comprensivo di qualsiasi tematica (sia IT che OT) per la quinta nave in Cina; la sta seguendo per noi Walter Piu che ha fornito nelle scorse settimane offerta e tempistiche (dopo aver fatto presente delle necessità già il 16/10/2025) Per a), come spiegato ieri, il day 0 è oggi, visto che almeno ci siamo accordati tra Venerdì e Lunedì (non c’è un PO, ma almeno ci siamo accordati) Per b), già in data 16/10/2025 Walter Piu aveva fatto presente la necessità di iniziare a pensate alla cosa. La richiesta ci è poi arrivata a Marzo, e tutti ora anno fretta. E comunque per b) ci manca: Il PO Documenti di dettaglio che il cantiere non ha ancora fornito Ricordo, che da ultimo chiarimento col vostro ufficio acquisti, noi non potremmo mai lavorare senza avere PO definitivo (ma noi siamo flessibili e spesso vi veniamo incontro). Infine, in generale per qualsiasi progetto tecnico ci vuole un tempo di implementazione ragionevole, se non si vuole che sia un mero compitino atto a flaggare un campo su un Excel o un Gantt, ma un prodotto di reale utilità. Quindi, per le tempistiche, cerchiamo di essere ragionevoli e vediamo tutti insieme di raggiungere un buon compromesso tra organizzazione (richiesta e PO), obiettivi di risultato (qualità del risultato), obiettivi di tempo (fattibilità temporale). 😊 Ciao, grazie e a presto Stefano |  | I'm writing in English because I've also included @Michela SCHENONE our Director and @Jens Henrik HOSBOND the Development Manager for their knowledge as well. Here attached you can find the documentation that certify that SERTICA Performance system is compliant to IACS UR 27 "Cyber resilience of onboard systems and equipment" and IACS UR E22 "On board use and Application of Computer based Systems" this should answer most of the question about the SW architecture and status from the CS point of view . Finally, please note that the next two weeks we're quite busy so, if you need other information from our side, we can be available starting from March 9th and we'd also like to know the various topics you'd like to explore further. Looking forward to receiving your kind feedback. Many thanks and BR, Arianna Lamberti
Ciao Loris, stiamo procedendo con l'analisi di cybersecurity OT sul sistema CCTV e sull'infrastruttura di rete della Ropax, in ottica IEC 62443 e IACS UR E26/E27. Abbiamo analizzato i disegni di progetto del cantiere (E-88 CCTV, E-103 LAN, E-107 Entertainment), il Draft LAN rev3 e il vostro feedback del 23 marzo. Di seguito le informazioni che ci servono per procedere con la valutazione. SEGMENTAZIONE DI RETE Dal Draft LAN emerge che CCTV, VoIP e IPTV vanno in rack separati da quelli IT, ma non abbiamo trovato documentazione sulla separazione logica. Ci servirebbe: - Lo schema di rete logico con le VLAN configurate e le regole di routing/firewalling tra di esse. In particolare: il CCTV è su VLAN dedicata, separata da IPTV, VoIP, WiFi pax, WiFi crew e rete operativa? - Gli switch nei cabinet CCTV (main e sub) sono switch managed con supporto VLAN e port security, oppure unmanaged? - Esiste un firewall o dispositivo di segregazione tra la rete CCTV e la rete LAN/IPTV/WiFi? INTERCONNESSIONI CON SISTEMI DI BORDO Dai disegni E-107 risulta che il sistema IPTV riceve dati dal Gyro Compass e si interfaccia con il PA System per il muting. Ci serve capire: - Il collegamento Gyro → IPTV è seriale (NMEA 0183 su RS-422) o Ethernet? Il flusso è unidirezionale? - L'interfaccia PA ↔ IPTV è realizzata tramite contatto secco/relay o tramite rete? In caso di guasto IPTV, la funzionalità PA resta garantita? PROTOCOLLI E FLUSSI VIDEO CCTV Nei disegni E-88 non abbiamo trovato indicazioni sui protocolli applicativi del sistema. Ci servirebbero: - Protocollo di streaming delle telecamere (RTSP, ONVIF Profile S/T, proprietario) - Modalità di trasporto (TCP/UDP, unicast/multicast) - Se è prevista o supportata la cifratura dei flussi (RTSPS/TLS/SRTP) - Se esiste separazione tra flusso live, registrazione e canale di controllo SERVER, STORAGE E REGISTRAZIONI Nel vostro feedback del 23 marzo chiedevate già dettagli su NVR, capacità di registrazione e configurazione. Ci uniamo alla richiesta: - Marca, modello e sistema operativo dei server/NVR previsti nel Main Cabinet e nei Sub Cabinet - Capacità di storage totale e retention prevista - Configurazione di alta disponibilità: se il Main Cabinet va fuori servizio, i Sub Cabinet registrano autonomamente? - Sempre dal Draft LAN, la ridondanza CCTV è segnalata come "to be discussed" — è stata definita nel frattempo? CONNETTIVITÀ SATELLITE E ACCESSO REMOTO Dal Draft LAN risultano 5 antenne (2 Starlink, 2 OneWeb, 1 VSAT) con MikroTik e Versa nella sala SATCOM. Ci serve sapere: - Quale architettura firewall è prevista tra la rete SATCOM e la rete interna nave? Il traffico internet pax è isolato dal traffico CCTV/operativo? - È previsto accesso remoto ai flussi CCTV o al CCTV da terra? Se sì, con quale architettura (VPN, jump host, altro)? GESTIONE E HARDENING DISPOSITIVI - Le password di default delle telecamere vengono cambiate in fase di installazione? Esiste una policy di gestione credenziali? - Qual è la procedura di aggiornamento firmware dei dispositivi in campo? - Ci servirebbero i datasheet dei modelli di telecamera previsti (HF-20D368, DH-EW4243, HF-20B327...) per verificare le opzioni di sicurezza disponibili. Se avete già uno schema di rete logico, anche in bozza, o documentazione tecnica dei dispositivi, condivideteli pure, ci accelerano molto il lavoro. Rimango a disposizione, buon lavoro! Moustafa Ali |  | Good afternoon everyone, as agreed, please find below the topics for the upcoming meetings. Tuesday, March 31, 11:00–12:00: internal network architecture and related diagrams; connections to external systems and access from external networks; asset inventory structure and management; availability and management of the SBOM; user access management (both physical and logical); network traffic characteristics (protocols, ports, communications); lifecycle management of the system and its components; use and management of wireless devices; system and network hardening policies; management of removable media (portable media); malware protection; use of cryptography in communications and systems; password and credential management; logging and security event management. Wednesday, April 1, 11:00–12:00: overall approach to security design; identification of the most critical or exposed components; network segmentation and system separation principles; methods used to verify the effectiveness of security measures; management of updates and changes over time; handling of vulnerabilities and emerging risks; operational management of cyber incidents; business continuity and recovery capabilities; any limitations or trade-offs considered; areas currently considered most sensitive or requiring attention. Regards, Irene Parodi
Il "Maritime Support Center" è un servizio on-shore di GNV? Ci si accede tramite Cloud Danelec? Quali dati vengono trasmessi? Viene utilizzata una piattaforma denominata "EverBridge"? MB: Qui son concetti diversissimi...IL MSC è il nostro centro di monitoraggio della flotta, è un ufficio\dipartimento. Utilizza diversi applicativi per adempiere alle sue funzioni...tra questi applicativi ci sono i vari FleetX, Sertica, Everbridge,Danalec VRS (Futuro) |  | Ciao Roberto, Ciao Irene, Abbiamo pressione per completare l'analisi delle integrazioni di Sertica performance entro metà aprile, per cui bisogna accelerare con le attività e probabilmente con la pressione sui fornitori coinvolti. Faccio un recap: Automazione Bridge: Avete ricevuto da Nacosmarine la documentazione che copre il 90% delle nostre integrazioni (resta fuori solo TENACIA dove i dati di navigazione li prendiamo dall'automazione di macchina). A che punto siete con la valutazione? In generale l'approccio MODBUS over Seriale possiamo bollarlo sicuro quasi sempre? Automazione Macchina (Forza e Auriga): Mandate per cortesia una minuta dell'incontro che abbiamo avuto con Pino Pugliese e poi fate pressing con lui perchè condivida almeno qualche bozza della sua idea sul come ci metterà a disposizione i dati dei torsiometri e flowmeter senza passare dall'automazione? Aveva parlato anche lui di modbus...dovrà dirci però come prende i dati, etc.... Automazione Macchina (GNV Forza): Guardando i disegni che vi avevo mandato, troverete che questo è il caso più brutto, quello in cui prendiamo i dati via tcp-ip da un server HTTP. Ho aggiunto tutto il materiale di dettaglio dell'installazione in: ​Fincantieri (Automazione GNV Forza)​ Per piacere ingaggiate e chiedete incontro urgente per comprendere bene l'architettura e cosa c'è dietro (vi spaventerete, non credo ci sarà tanto più di quello che vi ho condiviso.....). Le persone a cui dovete scrivere sono le seguenti: TO: "Destre Walter" <walter.destre@fincantierinxt.it>; "Piccadaci Michele" <michele.piccadaci@fincantierinxt.it>; "Fazio Michelino" <michelino.fazio@fincantierinxt.it> CC: Io, Ceradelli, Ivana Melillo, Alida Abbo, Federico Franceschini, Lorenzo Figoli (avete tutte le mail) Incontri RINA: Io li sento in SAL tra poche ore, gli faccio un sollecito per capire se riusciamo ad anticipare il nostro incontro di followup con loro. A parte questo però con la documentazione fornita (se non sbaglio...) avete iniziato a disegnare qualcosa? Fatemi sapere se avete dubbi e domande. Perdonate per la mail fiume ma c'è un momento di forte sensibilità sul tema da parte del nostro management, che vuole risultati in tempi più stretti di quelli proposti nel Gantt. Troviamo insieme un modo per salvare la situazione. grazie mille Ciao
Ciao, vi inoltro una richiesta per il cantiere per la tematica tematica OT progettazione navi stiamo iniziando la progettazione delle reti OT delle navi avremmo bisogno di qualche info in piu da parte vostra / del cantiere. La mail è direttamente in inglese se volete iniziare ad instaurare un tavolo tecnico (bi) settimanale, china time, col cantiere per indirizzare i punti aperti sono disponibile We hope this message finds you well. We are reaching out to kindly request your support in gathering some key information regarding the onboard OT systems, with particular attention to fieldbus integration aspects and the presence of PLCs, in support of the vessel design activities. Below we have listed a number of points on which we would appreciate your feedback, together with any additional clarification you may be able to provide. 1. Scope of installation of the MAN system Could you please confirm whether the MAN system is installed only on old ships or whether there are also new new vessels in the fleet equipped with MAN systems on which this system is active? In case the newbuild vessels also include these systems, we would kindly ask you to indicate which ones, specifying, where possible, any relevant differences in terms of configuration or integration. 2. VDR / VRS suppliers on Polaris, Orion, Virgo and Aurora With reference to the vessels currently under construction, could you please confirm whether: - who (which company) is the provider of the vdr system - who (which company) is the provider of the vrs syste, Should the configuration differ on one or more vessels, we would kindly ask you to indicate the correct setup for each ship. 3. Presence of PLCs on board and related functional scope We would also ask you to confirm whether the vessels included in the assessment are equipped with **PLCs** dedicated to the management of onboard systems. If so, it would be helpful to receive further details regarding: - which systems are controlled or supervised through PLCs; - the vendor and, if available, the PLC family/model installed; - the possible presence of redundancy or high-availability architectures; - the distinction between PLCs used for control , monitoring, or simple signal acquisition purposes. 4. Fieldbuses used on board In order to properly support the design activities, we would also need a better understanding of the OT communication architecture. In particular, we would kindly ask you to indicate which fieldbuses are present across the various vessels or vessel classes, for example: - Modbus RTU / Modbus TCP - CAN bus / NMEA 2000 - Profibus / Profinet - Ethernet/IP; - any other protocols or proprietary buses that may be in use and relevant for the design of the OT system 5. Integration between PLCs, fieldbuses and supervision systems We would also kindly ask you to clarify how the integration between PLCs, fieldbuses and any supervision or data collection systems is implemented. In particular: - whether the PLCs expose data to higher-level systems through gateways, industrial switchesor dedicated interfaces; - whether there are any SCADAmonitoring systems, or centralized onboard/on-shore platforms collecting such information; - whether there is a clear separation between the OT networkthe machinery automation network the navigation network, and the IT networkor whether any interconnection points are already in place. 6. Availability of technical documentation and integration diagrams Where available, we would also kindly ask you to indicate whether any useful technical documentation can be shared, such as: - network diagrams or OT logical architectures; - fieldbus schematics; - a list of PLCs and connected devices; - integration matrices between onboard systems; - documentation relating to data interfaces towards third-party systems or shore-side platforms. Should it be helpful, we would of course be available to align with you through a short follow-up call as well directly with the construction yard if needed KR -Loris Vosilla |  | Buongiorno, come anticipato telefonicamente, per poter monitorare l’OPS di Excellent su Sertica (ex Optimum), vi chiediamo di aggiornare la taglist allegata inserendo anche i seguenti segnali relativi alla shore connection:
Buon pomeriggio a tutti, In allegato potrete trovare un file Zip con al suo interno la documentazione relativa al progetto OT Per eventuali domande resto a disposizione, Cordiali Saluti Andrea |  | Ciao Alida, scusa il ritardo alla risposta, ma la settimana scorsa sono stato quasi tutta la settimana fuori ufficio. Per quanto riguarda il monitoraggio OPS, il nostro sistema comprende un analizzatore di rete, certificato MID, che monitorizza tutti dati elettrici nave quando la nave è collegata in shore connection. Sotto in allegato la pagina principale dove sono visualizzati tutti i dati elettrici relativi le letture istantanee e le letture totalizzate. In particolare, le letture totalizzate, sono aggiornate durante ogni collegamento dopodiché sono salvate nell’archivio del sistema HVSC. Se vuoi avere più dettagli relativi le letture elettriche ,sono a disposizione. Saluti Andrea
Ciao, come anticipavo, in allegato un documento\censimento dispositivi che aveva fatto Dastech (ICT-44906) Eventuali integrazioni o verifiche le potete chiedere a loro, perchè magari alcune info sono mancanti perchè qualche sistema era irraggiungibile al momento in cui hanno fatto le prove. Grazie Ciao |  | Buongiorno Andrea, parlando con il nostro IT department, per evitare problemi di cybersecurity, sarebbe meglio portare i segnali della shore connection di Excellent a Sertica tramite MODBUS. Questo cosa comporterebbe? Su Excellent era stato fatto il cambio protocollo di comunicazione da Nmea a Modbus tra automazione e Sertica. Attendiamo vostra offerta e schema di comunicazione. Grazie Alida
Ciao a tutti, come da accordi presi nella riunione di oggi vi mandiamo un elenco di documentazione/informazioni da condividerci: Tabelle complete degli oggetti OT (MAC, IP) per VLAN OT Mappatura delle porte switch per tutte le VLAN OT (richiesto dalla E27 sez. 3.1.2) Ticket specifiche di implementazione VLAN 18 su navi nuove (Aurora, Polaris, Virgo, Orion) Ticket e motivazioni delle regole firewall tra VLAN 8 (RINA) e VLAN 18 sulla nave Forza Elenco apparati VDR/VRS per nave con posizione fisica e modalità di integrazione Elenco dei vari sistemi di automazione presenti sulle varie navi oltre al sistema Fincantieri (esempi menzionati: kongsberg\ABB) Elenco delle VM presenti sulla VLAN 505 chiamata "server" e dei relativi sistemi da esse accessibili, con collocazione fisica delle macchine (a bordo nave, ashore) Aspettiamo un vostro riscontro e ci aggiorniamo appena abbiamo altre domande. Grazie mille, Irene Parodi |  | Buongiorno Andrea, mi collego alla mail di Alida per chiederti se avete informazioni riguardo la richiesta di portare i segnali della shore connection di Excellent a Sertica tramite MODBUS. Informazione che ci servirebbe per la valutazione della postura cyber dei sistemi in uso sulle navi di GNV. Grazie e buona giornata, Irene Parodi
Buon pomeriggio, come accennato questa mattina, vi chiediamo l'accesso in lettura per: marco.consonni@hwgsababa.com ai firewall delle navi: Aurora Rhapsody Così da poter raccogliere informazioni lato infrastruttura nave. Grazie e buona serata, |  | Buonasera Irene Il collegamento verrà effettuato tramite seriale, per cui non sono coinvolti aspetti di cybersecurity. Manderemo schema architettura seriale appena pronto. Cordiali saluti
Buongiorno Irene, ti chiederei di compilare il modulo di richiesta accessi in allegato riportando i dati dell’utente e compilando il campo ZTNA con “accesso tramite utenza amministrativa con permessi read-only ai firewall PaloAlto delle sole navi Rhapsody e Aurora”. Grazie. |  | Buongiorno Irene, a proposito della tua richiesta, ieri mattina abbiamo partecipato ad una riunione, richiesta da GNV, per accordarci con Sertica sui segnali della shore connection da inviare al loro sistema. Durante la riunione e stata confermata nostra proposta per invio segnali a Sertica utilizzando la seriale ModBus già esistente. Praticamente andremo a modificare la mappa ModBus esistente aggiungendo i segnali dal sistema HVSC richiesti da GNV. Se servono ulteriori informazioni o chiarimenti, sono a disposizione. Saluti AB Andrea Bassi
Ciao Marco, pls puoi far mettere nel modulo il nominativo di un referente/responsabile lato vostro (es Irene o Roberto) e la firma? Ti allego il modulo aggiornato lato nostro con referente GNV Grazie |  | Buon pomeriggio, per quanto riguarda Sirio, la ditta Ritec è stata ingaggiata per eseguire il protocollo di torsiometri e flowmeter ed interverranno durante la prossima settimana Mentre per il resto , attendiamo l’Auriga che pone in sosta lavori dopo le festività pasquali Slt
Buongiorno Bruno, ecco il modulo firmato. Grazie, Irene Parodi |  | Ciao pino, riesci a partecipare ad una call anche solo di 30 minuti con le persone di Sababa qui in copia? In alternativa, tu o quelli di Ritec riuscite a condividere un qualche documento\disegno architetturale? State predisponendo semplicemente un cavo seriale dai torsiometri ed uno dai flowmeter con cui passerete i dati in modubus a sertica? Ci sono eventuali altri punti interessanti? Il management ci chiede di produrre e manutenere un po di "carta" relativamente a tutte queste attività, per questo è fondamentale il tuo aiuto. grazie come sempre Ciao
Ciao Bruno, in allegato il documento con la mia firma. @Simone Rizzo simone.rizzo@gnv.it : per favore fammi sapere se per la parte ZTNA serve che apra un ticket e quali informazioni aggiungere. A presto.
Ciao Luca, dovresti richiedere la creazione dell’utente GNV in cloud e la configurazione della MFA. Successivamente potrò configurare Netskope per farlo accedere ai firewall. Grazie
Buon pomeriggio Luca, con l'aiuto di Simone Rizzo sono riuscito a configurare la VPN e ora raggiungo correttamente i due FW PA di Rhapsody e Aurora (Simone mi ha comunicato gli IP in call). Quali sono le credenziali per accedere in sola lettura ai FW? Se lo ritenete appropriato potete sempre usare whatsapp condividendomi un link con https://onetimesecret.com/ Grazie Marco Consonni

## SIRM
Sistema: | SIRM FleetX DC | Rifetimento Docs
Informazioni Utili | SIRM DC: Server fisico che colleziona i dati di nautical collegandosi via seriale o video a GPS, AIS, ECDIS, RADAR. Alimenta FleetX. SIRM FleetX: Applicativo monitoraggio Flotta usato da MSC. Acquisisce Dati di navigazione da sistemi OT.
Rete Interna | Architettura di rete su VLAN dedicata gestita da GNV (VLAN 8 TRIM, confermato da Dastech nella call del 16/04/2026). SIRM non gestisce la configurazione di rete, riceve solo gli IP statici da configurare sulle schede di rete del gateway. Non viene utilizzato DHCP. Sulla VLAN sono presenti due elementi principali: • Gateway SIRM (PC industriale Ubuntu Linux), su una sotto rete dedicata • Macchina virtuale fornita da GNV, su sotto rete separata, che ospita l'applicativo iLogging system sviluppato da SIRM La comunicazione tra gateway e VM GNV avviene unidirezionalmente: la VM fa polling verso il gateway tramite una chiamata HTTP autenticata (username/password) per scaricare in JSON i dati posizionali della nave. La VM utilizza questi dati per la logica locale dell'applicativo iLogging. Non è possibile la comunicazione inversa dalla VM verso il gateway. La VLAN è altamente restrittiva: non è possibile utilizzare DNS in uscita. Per raggiungere la VPN cloud SIRM è stato configurato un proxy interno fornito da GNV che instrada verso gli indirizzi pubblici reali. SIRM non ha visibilità sulla configurazione del proxy né sulla rete sottostante (gestita da Dastech). Il collegamento fisico tra gateway e VM avviene tramite switch managed gestito da GNV. | VLAN dedicata e sottorete specifica con DHCP non usato, IP statici assegnati da GNV → min. 06:36–07:21 SIRM non ha visibilità sulla rete GNV sottostante → min. 07:03–07:24 Gateway e VM su sottoreti separate che vengono fatte comunicare via tunnel → min. 06:30–06:50, min. 22:25–24:19 Polling HTTP VM → gateway con username/password (scarica JSON, solo in rete nave) → min. 20:17–22:15, min. 34:29–34:47 VLAN restrittiva, no DNS, proxy interno GNV → min. 18:47–19:35
Connessioni Da/Verso Ext | Connessione outbound principale dal gateway verso il cloud AWS tramite VPN OpenVPN con concentratore pfSense. La VPN è sempre attiva e tutto il traffico MQTT del gateway viene instradato al suo interno. Il broker utilizzato è AWS IoT Core: ogni gateway (uno per nave) si autentica con un certificato X.509 unico. La mutua autenticazione avviene tramite certificati gestiti centralmente da AWS (generazione, rinnovo, revoca). Il ciclo di vita del certificato è gestito direttamente dalla piattaforma AWS, che può revocare il certificato per disabilitare un gateway quando viene dismesso. Meccanismo AWS Shadow Object: utilizzato per inviare configurazioni remote al gateway (ad esempio per modificare la porta seriale in lettura). La configurazione remota è limitata a parametri di setup del gateway, non consente di caricare o modificare codice sorgente. La macchina virtuale GNV ha una propria connessione MQTT separata verso il cloud AWS con certificato X.509 diverso rispetto al gateway. Sincronizza periodicamente i dati con il cloud in modo indipendente dal gateway. Il front•end GNV (web app per gli uffici a terra) è accessibile da casa tramite la VPN GNV su Palo Alto (non correlata alla VPN SIRM) oppure direttamente dagli uffici GNV. Nessun servizio esposto dal gateway verso Internet: le uniche comunicazioni verso l'esterno sono quelle sul cloud AWS via MQTT autenticato. | VPN OpenVPN con concentratore pfSense, traffico MQTT incapsulato → min. 37:42–38:19 AWS IoT Core con certificato X.509 per ogni gateway (uno per nave) → min. 27:17–28:03 Mutua autenticazione TLS alla handshake → min. 36:40–37:14 Ciclo di vita certificati gestito da AWS (generazione/revoca) → min. 27:33–27:53, min. 37:14–37:35 AWS Shadow Object per configurazione remota (solo parametri, no codice) → min. 38:42–39:22, min. 40:05–41:11 VM GNV ha connessione MQTT separata con certificato diverso → min. 40:48–41:18 Front•end GNV accessibile via VPN GNV Palo Alto (diversa dalla VPN SIRM) → min. 25:43–26:13, min. 29:38–29:43 Nessun servizio esposto verso Internet, niente porte aperte → min. 07:54–08:15
Asset Inventory & SBOM | Componenti hardware e software dichiarati da SIRM: Hardware: — PC industriale Axiomtek AX60551 (embedded industriale) — 2 schede acquisizione video Magewell Pro Capture Dual DVI (firmware 1.32, driver 1.3.4068) — Buffer NMEA opzionale (dispositivo closed passivo, non programmabile, non in rete): utilizzato solo su navi dove il buffer non è già presente a bordo Sistema operativo: — Ubuntu Linux 18.04 bionic con kernel 5.3.0-62-generic — Ubuntu 18.04 è End-of-Life dal maggio 2023 (security update standard non più disponibili) Stack applicativo principale: — Python 3.8.3 con librerie: AWSIoTPythonSDK 1.5.4, boto3 1.16.63, botocore 1.19.63, psycopg2-binary 2.8.4, pyserial 3.4, requests 2.22.0, urllib3 1.25.8, websocket-client 0.57.0, geopy 2.0.0, simple-http-server 0.3.1 — Modulo C/C++ per acquisizione video diretta — nginx 1.24.0 (web server e reverse proxy) — OpenSSH 9.0p1 con OpenSSL 1.1.1 (OpenSSL 1.1.1 EOL dal 30/09/2023) — OpenVPN 2.4.4 — PostgreSQL 10 (database locale) — rsyslog 8.32 — zabbix-agent 3.0.12 Componenti aggiuntivi rilevati nel sistema: — Python 2.7 (EOL dal gennaio 2020) — nodejs 8.17 (EOL dal dicembre 2019) — telnet client, build-essential, qt5-default, strumenti di sviluppo e diagnostica vari Piattaforma applicativa: — FleetXplorer e SmartLog — Stack: front-end React, back-end Java basato su Spring framework, database locale PWA a bordo (VM GNV): React front-end + Java back-end + DB locale. Granularità ruoli: — FleetXplorer e SmartLog prevedono granularità fine basata su centinaia di permessi — Nessun ruolo pre-confezionato: i ruoli sono creati ad-hoc secondo le specifiche del cliente SBOM formale non ancora fornita (rimandata per onerosità, concordato di procedere con l'elenco librerie open source). | Documento tecnico SIRM "SirmItalia-GNV_v1.pdf" del 20/04/26 — HW, OS, stack completo, versioni librerie, firewall Mail Carlo Sorrentino del 17/04/26 ore 10:54 — conferma stack Spring, dettaglio HW disponibile su richiesta Call 17/04/26, min. 10:41 alle 10:45, min. 13:45 — PC industriale Ubuntu Call 17/04/26, min. 12:47 alle 13:04 — Python + C/C++ Call 17/04/26, min. 16:54 alle 17:24 — schede acquisizione video Call 17/04/26, min. 14:50 alle 16:50 — buffer NMEA opzionale Call 17/04/26, min. 38:56 alle 40:05 — PWA React + Java + DB locale Call 17/04/26, min. 52:26 alle 54:22 — SBOM rimandata
Gestione Accessi Utenti | Gestione accessi separata su più livelli: Piattaforma AWS (back-end cloud): — Accesso riservato esclusivamente a SIRM — Un unico amministratore SIRM con autenticazione multi-fattore (MFA) HARDWARE obbligatoria — Utilizzo esclusivo di specifici profili aziendali (system administrators) — GNV non ha accesso ad AWS Front-end piattaforma SIRM (web app per uffici GNV): — Accesso a utenti GNV tramite login su web — MFA NON ATTIVA al momento (confermato da Ceradelli nella call del 21/04/26) — L'MFA non è prevista per gli utilizzatori perché l'utenza è impersonale (MSC), condivisa su turni nel Maritime Support Center su monitor wall — Privilegi limitati alla sola consultazione dei dati — Accesso da terra possibile tramite VPN GNV Palo Alto o direttamente dagli uffici GNV Front-end bordo nave (PWA installata sulla VM GNV): — Accessibile solo all'interno della rete nave — Non utilizzabile fuori dalla copertura della rete nave o da casa — Autenticazione utente con username/password — Utilizzato dal personale di bordo per operazioni di logging e monitoraggio Autenticazione gateway-VM (chiamata HTTP da VM a gateway per polling dati): — Autenticazione con username e password — Richiesta possibile solo da rete nave, non esposta all'esterno Granularità ruoli: — FleetXplorer e SmartLog prevedono granularità fine basata su centinaia di permessi — Nessun ruolo pre-confezionato: i ruoli sono creati ad-hoc secondo le specifiche del cliente e assegnati alle utenze | Mail Carlo Sorrentino del 17/04/26 ore 10:54 — MFA hardware admin AWS, ruoli ad-hoc da centinaia di permessi Call Ceradelli/Baratella/Spinacci del 21/04/26 — MFA front-end NON attiva per scelta operativa (utenza MSC condivisa a turni su monitor wall) Call 17/04/26, min. 28:15 alle 29:04 — AWS admin unico con MFA obbligatoria Call 17/04/26, min. 29:32 alle 29:43 — GNV non ha accesso ad AWS Call 17/04/26, min. 31:40 alle 32:17 — PWA bordo accesso solo da rete nave Call 17/04/26, min. 21:44 alle 22:15; min. 34:29 alle 34:47 — autenticazione HTTP VM-gateway Call 17/04/26, min. 54:16 alle 55:06 — log di accesso da fornire
Traffico di Rete | Flussi di traffico identificati: Gateway SIRM verso Cloud AWS: — Protocollo MQTT (non MQTT-S, ma traffico incapsulato in VPN OpenVPN 2.4.4 autenticata) — VPN OpenVPN sulla porta 1194/UDP verso vpn.fleetoncloud.io — Broker applicativo: AWS IoT Core — Autenticazione: certificato X.509 per ogni gateway (uno per nave) — Mutua autenticazione TLS — Dati spediti: dati posizionali, dati dai sistemi OT acquisiti (AIS, NMEA, mirroring video) — Flusso sempre attivo, sempre outbound VM GNV (SmartLog) verso Cloud AWS: — Connessione MQTT separata con certificato X.509 diverso da quello del gateway — Sincronizzazione periodica dei dati di logging VM GNV SmartLog verso Gateway SIRM (comunicazione interna a bordo): — Chiamata HTTP con autenticazione username/password su porta 80/TCP — Web server nginx 1.24.0 in ascolto sul gateway — Polling dalla VM verso gateway per recuperare posizione della nave (JSON) — Flusso unidirezionale, non esposto all'esterno Cloud AWS verso Gateway SIRM (configurazione remota): — Tramite AWS Shadow Object (meccanismo Device Shadow di AWS IoT Core) — Consente solo modifica parametri di configurazione (es. porta seriale di lettura) — Non consente upload di codice né modifica del software Policy firewall sul gateway: — Modello default deny: tutto bloccato tranne ciò che è esplicitamente consentito — Egress: consentito verso vpn.fleetoncloud.io su 1194/UDP — Ingress: consentito solo su porta 80/TCP e solo da SmartLog — Accesso remoto amministrativo tramite OpenSSH 9.0p1 Configurazione firewall GNV lato rete nave: esiste un proxy interno configurato da GNV che consente al gateway di raggiungere la VPN cloud pur non potendo utilizzare DNS pubblici. Le regole firewall specifiche e le porte da aprire lato infrastruttura nave sono gestite da Dastech. Nessuna porta esposta dal gateway verso Internet: tutto il traffico outbound è incapsulato nella VPN. Logging: — I log disponibili sono log applicativi delle tecnologie usate (Spring framework Java) utilizzati solo per debugging — Log nativi delle soluzioni cloud consultabili solo tramite la piattaforma cloud SIRM — GNV non raccoglie log dall'OT verso Splunk — Non esistono log di sicurezza dedicati accessibili a GNV | Documento tecnico SIRM "SirmItalia-GNV_v1.pdf" del 20/04/26 — firewall default deny, porte, servizi Mail Carlo Sorrentino del 17/04/26 ore 10:54 — logging Spring per debugging, log cloud accessibili solo a SIRM Call Ceradelli del 21/04/26 — GNV non raccoglie log OT verso Splunk Call 17/04/26, min. 37:37 alle 38:19 — MQTT gateway incapsulato in OpenVPN Call 17/04/26, min. 27:17 alle 28:03 — AWS IoT Core con certificati X.509 Call 17/04/26, min. 40:48 alle 41:18 — VM GNV con connessione MQTT separata Call 17/04/26, min. 21:44 alle 22:15; min. 34:29 alle 34:47 — HTTP polling VM-gateway Call 17/04/26, min. 38:42 alle 39:22; min. 40:05 alle 41:11 — AWS Shadow Object Call 17/04/26, min. 18:47 alle 19:35 — proxy interno GNV per assenza DNS Call 17/04/26, min. 07:03 alle 07:24; min. 08:11 alle 08:30 — regole firewall gestite da Dastech
Ciclo di Vita | Processo di sviluppo e gestione del prodotto: Testing di sicurezza: il gateway è stato sottoposto a 2-3 cicli documentati di penetration testing prima dell'installazione a bordo GNV. Il primo ciclo è avvenuto presso gli uffici GNV con la box fornita come black box; i problemi identificati sono stati corretti e rivalidati in un secondo ciclo. Il processo è stato ripetuto a distanza di mesi. Gestione certificati: ciclo di vita completamente gestito su AWS. Generazione, distribuzione, rinnovo e revoca dei certificati X.509 gestiti centralmente dalla piattaforma AWS IoT Core. Criticità rilevate sul ciclo di vita dei componenti: — Ubuntu Linux 18.04 bionic: fuori supporto standard dal maggio 2023. Security update disponibili solo con sottoscrizione Ubuntu Pro/ESM (non confermata) — OpenSSL 1.1.1: End-of-Life dal 30 settembre 2023 — Python 2.7 installato: End-of-Life dal gennaio 2020 — nodejs 8.17 installato: End-of-Life dal dicembre 2019 — zabbix-agent 3.0.12 installato: versione 3.0 fuori supporto Processo formale di gestione delle vulnerabilità delle componenti terze parti non documentato. Manca evidenza di scansioni periodiche, tracciamento CVE, patch management. | Documento tecnico SIRM "SirmItalia-GNV_v1.pdf" del 20/04/26 — versioni OS e componenti Call 17/04/26, min. 08:31 alle 09:26 — 2-3 cicli documentati di penetration testing Call 17/04/26, min. 27:33 alle 27:53; min. 37:14 alle 37:35 — ciclo vita certificati AWS
aspettiamo loro feedback | Aree ancora da approfondire: Informazioni richieste a SIRM (mail di follow-up pronta): — Versioni TLS e suite di cifratura configurate sui canali MQTT e OpenVPN — Stato porte USB del gateway (disabilitate? procedura di abilitazione?) — Backup del gateway e della VM SmartLog, procedura di ripristino, tempo di recovery — Alimentazione protetta UPS e comportamento al ripristino dopo blackout — Timeout automatico di sessione per inattività su FleetXplorer e PWA SmartLog — Gestione session ID applicativi (invalidazione al logout, attributi sicurezza cookie) — Firma digitale del codice applicativo e degli aggiornamenti distribuiti ai gateway — Protezione delle chiavi private di firma — Processo formale di vulnerability management e patch management — Piano di aggiornamento OS a versione supportata o sottoscrizione Ubuntu Pro/ESM — Piano di aggiornamento OpenSSL — Chiarimento sulle dipendenze Python 2.7 e nodejs 8.17 (ancora utilizzate?) — Procedura formale di incident response — Procedura di end-of-life del prodotto — Conformità al futuro Cyber Resilience Act (menzionata durante la call) Informazioni già chiarite (non più da chiedere): — MFA front-end GNV: confermata NON attiva per scelta operativa (call Ceradelli 21/04/26) — Logging di sicurezza: confermato che esistono solo log Spring per debugging (mail Sorrentino 17/04/26) — Asset inventory HW/SW: coperto dal documento tecnico del 20/04/26 — Stack applicativo: FleetXplorer + SmartLog, React + Java/Spring + DB locale

## RINA Sertica
Sistema: | RINA Sertica DC
Informazioni Utili | Rina DC: Server fisico che colleziona i dati nautical\engine. Può essere collegato sia via seriale che via TCP_IP o altro. Alimenta Sertica Performance L’integrazione verrà effettuata quando la nave sarà in sosta, per ridurre i rischi operativi. Prima implementazione e Test: GNV Auriga Applicativo monitoraggio performance usato da EEF. ​ Acquisisce Dati di navigazione da sistemi OT del Bridge e stato Motori e Generatori da sistemi OT in ECR. Utilizza diverse metodologie di integrazioni, connessioni seriali o basate su ethernet.
Rete Interna | Architettura SERTICA su segmento dedicato (“sandbox”) in VLAN 18 GNV. Il server/PC SERTICA ha due interfacce (rete interna SERTICA e vessel/outer LAN) con IP forwarding disabilitato per segregazione tra LAN. La rete interna acquisisce segnali da sensori (navigazione, inclinometro, AMS) tramite gateway/converter (Moxa NPort, ioLogik, serial/Modbus), con switch interno dedicato ai dispositivi di campo. Nextech Vlan 18 1. 172.26.0.177 ¦ subnet 255.255.255.240 2. 172.26.0.178 GW 172.26.0.190 Architettura SERTICA su VLAN 18 (OT) GNV. Sulla base delle informazioni emerse nella riunione Dastech del 16/04/2026, la VLAN 18 sulle navi nuove (Aurora, Polaris, Virgo, quarta) è stata segmentata in sotto-reti secondo accordi tecnici con Luca Spinacci (security GNV); documentazione del ticket da ricevere. Su GNV Forza la VLAN 18 ha implementazione particolare con regole firewall aperte verso la VLAN 8 (RINA); ticket owner Massimiliano Baratella. Su Forza manca un componente lato RINA (probabilmente il collector sul ponte di comando) e la raccolta dati avviene con integrazione diretta con l'automazione. Il server/PC SERTICA ha due interfacce di rete (rete interna SERTICA e vessel/outer LAN) con IP forwarding disabilitato per segregazione tra LAN. La rete interna acquisisce segnali da sensori (navigazione, inclinometro, AMS) tramite gateway Moxa NPort IA-5250A (ponte di comando) e Moxa NPort 5250A x2 + ioLogik E1240 (RINA plate in ECR), collegati tramite switch interno Moxa EDS-208A (unmanaged) al server applicativo Debian Linux. Il traffico locale Sertica (tra Moxa ponte e server ECR) non passa dal firewall Palo Alto ma rimane confinato nella VLAN a livello switch (conferma Igor Valle - Dastech, 16/04/2026). Il server/PC SERTICA ha due interfacce di rete (rete interna SERTICA e vessel/outer LAN) con IP forwarding disabilitato per segregazione tra LAN.
Connessioni Da/Verso Ext | Il modulo communicator invia dati aggregati verso Azure Cloud tramite onboard VLAN + VPN. Accesso remoto tecnico ai server via SSH consentito solo con accordo/whitelist GNV. È in piano migrazione da VPN attuale a soluzione WireGuard (Curve25519, ChaCha20-Poly1305, BLAKE2s). Porte esposte (dalla documentazione Sertica): - HTTPS: 443 - AMQPS (RabbitMQ): 5671 - SSH: 22 - Modbus: 4001, 4002, 502 - MQTTS: 8883 Frontend locale attualmente in HTTP; migrazione a HTTPS (certificato self-signed annuale) in roadmap. Gestione Moxa ancora con Telnet in chiaro (criticità nota, da dismissione verso SSH).
Asset Inventory & SBOM | Sertica Performance Application Server (mini PC industriale Debian Linux). Moxa NPort IA-5250A (gateway seriale ponte di comando, "RINA Bridge Box"). Moxa NPort 5250A x2 (gateway seriali RINA plate ECR). Moxa ioLogik E1240 (I/O analogici RINA plate). Switch Moxa EDS-208A (unmanaged, interno RINA plate). Software: Data Collector, Data Queue Bridge (RabbitMQ), Communicator, VPN, database MongoDB locale, frontend website, performance data API, Keycloak per autenticazione applicativa. Asset inventory formale richiesto al fornitore durante la call del 31/03/2026 (confermato disponibile, da ricevere).
Gestione Accessi Utenti | Identity management applicativo tramite Keycloak con ruoli, token a scadenza e protezione brute-force. Accessi di sistema tramite SSH con chiavi RSA/ECC ≥2048 bit; autenticazione con password disabilitata. Password policy: lunghezza minima 12 caratteri con complessità (maiuscole, minuscole, numeri). L'accesso utente al frontend onboard è prevalentemente in lettura (dashboard, dati), con input limitato. Cloud: migrazione in corso da Keycloak a Microsoft Entra ID con MFA per gli accessi shore. Porte USB disabilitate di default; abilitazione solo per attività di manutenzione. WiFi disabilitato (hardware presente ma configurazione non attiva).
Traffico di Rete | Acquisizione dati campo via seriale/Modbus attraverso Moxa NPort/ioLogik su rete interna SERTICA (rete locale nella RINA plate). Invio dati verso cloud tramite communicator via VPN su onboard VLAN, con aggregazione dati per ridurre traffico raw e consumo banda. Canali in transito dichiarati cifrati: TLS/HTTPS verso cloud, SSH per accesso tecnico, AMQPS per RabbitMQ, MQTTS per MQTT. Traffico locale Moxa-server: Modbus in chiaro sulla rete interna della plate; considerato accettabile in quanto confinato nella rete segregata (compensating countermeasure da documentare formalmente ai fini E27 item 17). Switch EDS-208A unmanaged: nessun filtraggio del traffico a livello locale, unica protezione è la segmentazione VLAN.
Ciclo di Vita | Processo di sviluppo sicuro gestito in DevOps con pipeline CI/CD, code review, staged deployment. Certificazione ISO 9001 per il ciclo di rilascio software. Utilizzo di container Docker per isolare gli aggiornamenti applicativi. Secure proxy/cache per pacchetti e applicazioni dichiarato. Aspetti coperti parzialmente (da approfondire per conformità E27 sezione 5 SDLC): - Gestione patch di sicurezza e comunicazione ai clienti - Gestione vulnerabilità componenti terze parti (Debian, MongoDB, RabbitMQ, Keycloak) - Firma digitale dei pacchetti distribuiti - Hardening guide formale per l'installazione - Defence in depth documentata Nessun penetration test eseguito attualmente sul prodotto (criticità, item 19 E27). Secure boot non implementato.
DOMANDE:

## Danelec
Sistema: | Danelec Telemar | Rifetimento Docs
Informazioni Utili | VRS (Vessel Reporting System) - componente installato insieme al VDR Danelec. Usato per trasmettere a terra i dati del VDR per consultazione remota AGGIORNAMENTO (riunione Dastech del 16/04/2026): - Il VRS Danelec è attualmente DISCONNESSO su tutte le navi dove è già stato installato (porte switch disabilitate) in attesa della review architetturale richiesta a HWG Sababa prima della riattivazione. - La connessione originale era stata configurata in modo da bypassare il firewall Palo Alto, andando direttamente su Internet tramite il provider satellitare Speedcast (richiesta esplicita GNV originaria). - Sulle navi nuove cinesi (Polaris, Orion, Virgo, Aurora) il VDR è Furuno con VRS INTEGRATO nel VDR stesso: non è più presente lo "scatolotto VRS" Danelec separato. - Anche Auriga avrà VDR Furuno (non più Danelec come da pianificazione precedente). Posizione fisica del VRS/VDR: tipicamente in locale girobussola, insieme a VSAT e armadi Dastech | https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/Danelec/IT%20Information%20form%20(GWD12854-12).pdf https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/Danelec/Installation%20Manual%20for%20VRS%20002%20G2%20and%20VRS%20003.pdf
Rete Interna | Il sistema Danelec prevede integrazione locale tra VRS e VDR nella rete nave, con configurazione delle interfacce di rete del VRS e parametri IP. Il VRS deve essere collegato a una porta dedicata su switch: - VRS: 10.0.0.100 - VDR: 10.0.0.90 Configuration mode: URL https://10.1.0.80/ Stato attuale (da riunione 16/04/2026): VLAN dedicata al VRS non transitava dal firewall Palo Alto ma andava direttamente verso il provider satellitare Speedcast. Dastech gestisce solo il livello 2 (switch). Attualmente porte disabilitate in attesa review architetturale. | https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/Danelec/Installation%20Manual%20for%20VRS%20002%20G2%20and%20VRS%20003.pdf pag 20 -->23 https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/Danelec/02_VDR%20DM100%20UPDATED%20Presentation_July%202024.pdf
Connessioni Da/Verso Ext | Traffico principalmente outbound dalla nave (VRS) verso endpoint shore/cloud Danelec: - SFTP (TCP/2222) verso: 104.45.91.96:2222 sftp02.danelecconnect.com:2222 - HTTPS (TCP/443) verso: global.azure-devices-provisioning.net danelec-control.azure-devices.net api.danelec-marine.com - DNS (UDP/53) verso almeno un server DNS CRITICITÀ EMERSA (riunione 16/04/2026): Anche se la connessione è dichiarata unidirezionale (VRS → cloud Danelec), il tunnel una volta instaurato diventa di fatto bidirezionale (full duplex). Danelec ha effettivamente evidenza di utilizzo di questo tunnel per manutenzione remota del VRS presso altre compagnie. Le VPN proprietarie del fornitore costituiscono di fatto una backdoor rispetto alla VPN GNV. | https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/Danelec/IT%20Information%20form%20(GWD12854-12).pdf -Pg1 https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/Danelec/Installation%20Manual%20for%20VRS%20002%20G2%20and%20VRS%20003.pd
Asset Inventory & SBOM | Danelec VDR (DM100 family, variante per unità). Danelec VRS (VRS 002 G2 / VRS 003). Switch/Patch panel di bordo con porta dedicata al VRS. Firewall per traffico outbound verso endpoint Danelec. Endpoints esterni usati dal sistema: - sftp02.danelecconnect.com:2222 (e 104.45.91.96:2222) - global.azure-devices-provisioning.net - danelec-control.azure-devices.net - api.danelec-marine.com AGGIORNAMENTO: sulle navi con VDR Furuno (Polaris, Orion, Virgo, Aurora, Auriga pianificata) non è presente lo scatolotto VRS Danelec separato; VRS integrato nel VDR Furuno. | https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/Danelec/IT%20Information%20form%20(GWD12854-12).pdf https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/Danelec/Installation%20Manual%20for%20VRS%20002%20G2%20and%20VRS%20003.pd -pag11-->15 https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/Danelec/02_VDR%20DM100%20UPDATED%20Presentation_July%202024.pdf
Gestione Accessi Utenti | Richiesta disponibilità IT nave durante installazione/troubleshooting. Operatività remota prevista (remote management/configurazione), con accessi tecnici certificati lato vendor. Modello IAM dettagliato (ruoli, MFA, log/audit) non esplicitato nei documenti - DA CHIEDERE. CRITICITÀ (riunione 16/04/2026): l'accesso remoto del fornitore tramite VPN proprietaria non è supervisionato da GNV. HWG è incaricato di proporre una soluzione agnostica (jump server, bastion, PAM) per controllare gli accessi dei fornitori dall'esterno. | https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/Danelec/IT%20Information%20form%20(GWD12854-12).pdf https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/Danelec/Installation%20Manual%20for%20VRS%20002%20G2%20and%20VRS%20003.pdf -pag 51-->56
Traffico di Rete | Flusso principalmente da VRS → endpoint cloud Danelec su porte 2222/443 + DNS. Nel manuale sono presenti funzioni remote/add-on (es. TeamViewer support, MQTT gateway, OPC UA gateway), ma l'effettiva attivazione dipende dalla configurazione nave/progetto. Stato attuale: nessun traffico attivo verso Danelec in quanto porte switch VRS disabilitate (confermato da Igor Valle - Dastech, 16/04/2026). | https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/Danelec/IT%20Information%20form%20(GWD12854-12).pdf https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/Danelec/03_DANELEC%20VDR%20Remote%20Service-Safety%20Insights%20Deep%20Dive.pdf
Ciclo di Vita | Ciclo di vita del prodotto e gestione aggiornamenti non dettagliati nei documenti ricevuti. Da approfondire con il fornitore: - Processo di sviluppo sicuro del firmware VDR e VRS - Gestione patch e aggiornamenti di sicurezza - Firma digitale degli aggiornamenti - Hardening guide per l'installazione a bordo - Procedure di end-of-life e supporto

## CAIM
Sistema: | CAIM - Navigate + ADP
Informazioni Utili | ADP: Admiralty Digital Publications e-NP: Electronic Nautical Publications e-Navigator is used for managing UKHO digital products. (UK Hydrographic Office) e-NP within the Admiralty Gateway uses an FTP connection (PASV mode) with the normal control port of 21. Updates are processed through e-Navigator, and downloading of e-NPs is through the FTP site. NaviGate is a software suite for Microsoft Windows consisting of three applications: NaviGate.exe (main program with GUI), nGateway.exe (communication gateway running as Windows service), and nGatewayManager.exe (administration tool for gateway settings).
Rete Interna | CAIM Utilizza due postazioni, un PC primario su PdC ed un PC secondario (backup) in Segreteria.
Connessioni Da/Verso Ext | NaviGate FW Configuration maritimegate.net (HTTPS) Port 443 IP: 52.30.174.254 (nGateway.exe) maritimegate.net (HTTP) Port 80 IP: 52.30.174.254 (nGateway.exe) ADP FW configuration www.admiralty (HTTPS) Ports 443/80 IP: 137.135.243.254 ADP Whitelist URLs https://www.admiralty.co.uk/UPDATES/ADP/updating (Internet updates) https://adpactivation.ukho.gov.uk (Activation – uses IP 62.172.108.45, Ports 20-21) https://www.admiralty.co.uk/UPDATES/ADP/ (Website) sectigo.com (Certificate validation) e-Navigator enavigator.ukho.gov.uk Ports 443/80 IP: 62.172.108.10 e-NP enavigator.ukho.gov.uk Ports 443/80 IP: 62.172.108.10 ftp://ukho.gov.uk Port 21 IP: 137.135.243.254 (!!!!) Connessione verso ECDIS (da chiarire quale di queste)
Asset Inventory & SBOM | Asset inventory e SBOM del sistema CAIM non ricevuti. Componenti noti: 2 PC (primario ponte di comando + backup in Segreteria). Da richiedere formalmente a CAIM/fornitore: modelli hardware, versioni software, sistema operativo, SBOM.
Gestione Accessi Utenti | Modello IAM (ruoli, autenticazione, log/audit) non dettagliato nei documenti disponibili. Da chiedere al fornitore: gestione account, policy password, MFA, log accessi.
Traffico di Rete | Traffico previsto: - Comunicazione outbound verso endpoint Admiralty (HTTPS/HTTP) - Comunicazione outbound verso endpoint NaviGate (HTTPS/HTTP) - Aggiornamenti via FTP passivo (porta 21) dal servizio e-NP Da verificare modalità di aggiornamento (manuale vs automatica) e meccanismi di verifica integrità.
Ciclo di Vita | Ciclo di vita del prodotto e gestione aggiornamenti non dettagliati. Da approfondire con il fornitore: - Frequenza aggiornamenti pubblicazioni e software - Firma digitale degli aggiornamenti - Gestione versioni e end-of-life - Procedure di backup delle postazioni

## MAN P.S.A.
Sistema: | MAN P.S.A. | Rifetimento Docs
Informazioni Utili | Stoppato da un anno per mancanze info Cyber del fornitore. Da chiarire valore aggiunto rispetto a Sertica. Disponibile solo sulle navi con Motori MAN di ultima generazione (Polaris, Virgo, Aurora e Orion)
Rete Interna | Network overview: - Porta 1: mGuard (LAN) (gateway/router di sicurezza; collega la rete motori interna al collegamento esterno tramite porta WAN su rete nave) - Porta 2: EMS-PC (Engine Monitoring System; PC principale che monitora il motore e invia dati al sistema PSA) - Porta 3: MOP B (Motor/Monitoring Operator Panel; pannello operatore del motore collegato alla rete di controllo) - Porta 4: PMI-DAU (Pressure Measurement Indicator – Data Acquisition Unit; unità che acquisisce dati di pressione/combustione del motore) - Porta 5: ERCS (solo motori Tier III) (Engine/Emission Related Control System; sistema legato al controllo emissioni e funzioni Tier III) - Porta 6: AMS (Alarm Monitoring System; sistema allarmi di macchina, con interfaccia abilitata per integrazione EMS) | DA PG 6->12
Connessioni Da/Verso Ext | Connessioni richieste verso l'esterno (outbound): - TCP 443 (TLS 1.3 v3) verso: - assethub.mya.io - upgrades.mya.io - assethub.manceon.io - 149.247.176.129 (aggiornamenti mGuard) - UDP 123 verso: - ntp.manceon.io - ntp.ubuntu.com - UDP 500 e 4500 verso: - 149.247.177.99 (remote access) Le regole firewall devono consentire solo outbound. CRITICITÀ (riunione 16/04/2026): il canale UDP 500/4500 per remote access costituisce VPN proprietaria del fornitore, da controllare/supervisionare con soluzione agnostica GNV (jump server, PAM) per evitare che diventi backdoor. | PG 1: https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/MAN%20Project/connectivity_checklist_PSA_mGuard_DLM_V3.pdf PG 15: https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/MAN%20Project/3.%20PSA%20Installation%20Guide%20v1.5.pdf
Asset Inventory & SBOM | Componenti hardware: - mGuard RS4000 (gateway/firewall industriale) - MAN Managed Switch 16-port (switch di rete locale) - EMS-PC (Engine Monitoring System) Dispositivi collegati alla rete EMS (come da mappatura porte): - MOP B - PMI-DAU - ERCS (solo motori Tier III) - AMS Collegamento WAN del mGuard verso rete nave. SBOM dettagliata non disponibile - da richiedere al fornitore. | PG 3-6: https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/MAN%20Project/3.%20PSA%20Installation%20Guide%20v1.5.pdf PG 1: https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/MAN%20Project/connectivity_checklist_PSA_mGuard_DLM_V3.pdf
Gestione Accessi Utenti | Il canale remote access (UDP 500/4500) è opzionale e può essere disabilitato dopo la messa in servizio; da abilitare solo per attività di supporto autorizzate. Modello IAM dettagliato (ruoli, MFA, policy password, log/audit) non esplicitato nei documenti - DA CHIEDERE. Da gestire nella soluzione agnostica di accesso remoto fornitori. | PG 1: https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/MAN%20Project/connectivity_checklist_PSA_mGuard_DLM_V3.pdf PG 11-12: https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/MAN%20Project/3.%20PSA%20Installation%20Guide%20v1.5.pdf
Traffico di Rete | - Traffico interno: EMS/MOP/PMI-DAU/AMS/ERCS (se presente) su LAN motore tramite MAN switch + mGuard - Traffico esterno: mGuard WAN verso CEON (MYA/Manceon endpoints) / NTP / remote access - Direzione prevista verso Internet: solo outbound (one-way) - Trasporto dati CEON: TLS 1.3 su TCP 443 | PG 1: https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/MAN%20Project/connectivity_checklist_PSA_mGuard_DLM_V3.pdf PG 6-15: https://grandinaviveloci.sharepoint.com/sites/GNV-RiskCompliance-OT_SABABA/Documenti%20condivisi/OT_SABABA/02.Sistemi/MAN%20Project/3.%20PSA%20Installation%20Guide%20v1.5.pdf
Ciclo di Vita | Ciclo di vita del prodotto e gestione aggiornamenti non dettagliati. Da approfondire con il fornitore: - Processo di sviluppo sicuro firmware mGuard ed EMS-PC - Gestione patch e aggiornamenti di sicurezza - Firma digitale degli aggiornamenti - Hardening guide per l'installazione - Procedure di end-of-life - Gestione accessi remoti in ottica agnostica (non VPN proprietaria fornitore)
DOMANDE

## NAPA
Sistema: | NAPA
Informazioni Utili | Sistema di stabilità Nave. Dove installato, consente di vedere da remoto le condizioni di stabilità caricate dalla nave alla partenza.
Rete Interna | Prevede comunicazione interna tra NAPA Stability Server e NAPA Stability Client su porta TCP 44330; la porta deve essere aperta e non devono essere usati proxy. Ogni postazione ha un proprio firewall dedicato (LC1-FW al Deck 3, LC2-FW al Deck 10) posizionato tra il PC NAPA (LC-PC) e la Ship's LAN. Il collegamento alla LAN nave avviene via cavo CAT6 attraverso il firewall, su presa RJ-45. NAPA riceve dati dall'automazione via collegamento seriale RS-485 Modbus RTU: - Livelli corretti dei serbatoi (trim/list) - Indicazione apertura/chiusura delle porte stagne scorrevoli Sulle navi nuove (Orion, Polaris, Virgo, Aurora) è presente un Moxa Serial Converter per l'acquisizione dati RS-485 dall'automazione. Sulle navi Forza e Tenacia la comunicazione con NAPA avviene solo unidirezionalmente dal sistema SFControl (Liquid level gauge system) via seriale RS-485 attraverso Moxa Serial Converter. Sulle navi più vecchie NAPA è standalone (nessuna interfaccia con altri sistemi).
Connessioni Da/Verso Ext | Connessione solo in uscita verso safety-fleet-intelligence.napaoffice.com su porta TCP 443, senza connessioni in ingresso. La policy firewall deve basarsi su DNS (non su IP); DNS associato a IP statici 99.83.159.4 e 75.2.9.222. Protocollo TLS v1.2+ con HTTP POST JSON; nessun payload operativo dal cloud verso nave (solo handshake/protocollo). SSL-decryption / TLS interception su proxy non consentita.
Asset Inventory & SBOM | NAPA Fleet Intelligence (cloud) e sistemi onboard integrati (no su BLU e ALLEGRA): - NAPA Stability - NAPA Loading Computer - NAPA Emergency Computer - NAPA Logbook Ogni postazione a bordo comprende: - Workstation LC-WS (monitor) - PC LC-PC - Tastiera LC-K - Mouse LC-M - Stampante LC-PR - Firewall dedicato LC-FW Sulle navi di nuova generazione (Orion, Polaris, Virgo, Aurora) è presente un Moxa Serial Converter per l'acquisizione dati RS-485 dall'automazione. Le porte USB sono attive su entrambe le postazioni (2 cavi USB per postazione, per tastiera e mouse). Nei documenti forniti non è presente una SBOM dettagliata.
Gestione Accessi Utenti | L'accesso ai dati via web browser (nessun software shoreside aggiuntivo richiesto) e i dati possono essere condivisi con stakeholder interni/esterni autorizzati (es. safety team, DPA, ERS, autorità). Modello IAM dettagliato (ruoli, MFA, policy password, log/audit) non esplicitato nei documenti forniti - DA CHIEDERE.
Traffico di Rete | Traffico previsto: TCP/TLS v1.2+ su porta 443 verso endpoint NAPA; payload applicativo in HTTP POST JSON in direzione nave→cloud; da cloud→nave nessun payload operativo, solo traffico di protocollo/handshake. Traffico interno: comunicazione Server-Client NAPA su TCP 44330 (porta diretta, senza proxy). Traffico seriale RS-485 Modbus RTU verso le postazioni NAPA dall'automazione nave (livelli serbatoi, porte stagne). Nota: da verificare se le stampanti NAPA (LC-PR) a bordo rientrano nel perimetro OT o IT, in funzione di come sono connesse (approfondimento richiesto a Dastech).
Ciclo di Vita | Ciclo di vita del prodotto e gestione aggiornamenti non dettagliati nei documenti ricevuti. Da approfondire con il fornitore: - Processo di sviluppo sicuro del software NAPA - Gestione patch e aggiornamenti di sicurezza - Firma digitale degli aggiornamenti - SBOM non fornita - Hardening guide per l'installazione delle postazioni a bordo - Procedure di end-of-life e supporto
DOMANDE

## DasTech
Sistema: | Dastech (Telemar)
Informazioni Utili | Dastech è il fornitore/gestore dell'infrastruttura di rete di bordo della flotta GNV: firewall Palo Alto, switch e VLAN. Non è un CBS (Computer Based System) a sé, ma è il fondamento su cui si reggono le giustificazioni di sicurezza di tutti i CBS a bordo (Sertica, NexTech/SEASTEMA, Danelec, NAPA, CAIM, MAN, Desigo, CCTV). Contatti principali: Andrea Di Maso, Stefano Lassi, Igor Valle. Dalla riunione del 16/04/2026 sono emerse le VLAN OT identificate su Aurora e Rhapsody (pattern replicato sulle altre navi GNV): VLAN 8 - TRIM: sistema RINA (vecchio nome TRIM = SIRM/Sertica DC) VLAN 16 - TELECAMERE: CCTV (235 device su Aurora) VLAN 18 - OT: VLAN OT dei sistemi di automazione, segmentata in sotto-reti sulle navi nuove VLAN 19 - DESIGO: BMS Siemens Desigo (HVAC, illuminazione, porte, rilevazione incendio) VLAN 160 - ABB: automazione ABB VLAN 205 - TELEMETRY: telemetria Modelli firewall Palo Alto utilizzati nella flotta: PA-410, PA-440, PA-460 (ad es. Aurora ha un PA-460, Rhapsody un PA-410). Gestione centralizzata tramite Panorama (panorama.gnv.it). Darktrace presente a bordo con sonde locali (conferma Luca Spinacci, riunione 16/04/2026), da verificare se le sonde monitorano anche le VLAN OT.
Rete Interna | La rete nave è segmentata in VLAN dedicate per dominio funzionale. Le VLAN OT sono separate dalle VLAN IT (client, crew Wi-Fi, casse, digital signage, server, management, VMotion, WLAN nave). Sulle navi nuove (Aurora, Polaris, Virgo, quarta) la VLAN 18 OT è stata segmentata in sotto-reti secondo un ticket concordato con Luca Spinacci (security GNV). Documentazione del ticket da ricevere. Su GNV Forza la VLAN 18 ha implementazione diversa dal modello delle navi nuove: regole firewall aperte tra VLAN 8 e VLAN 18, con owner del ticket Massimiliano Baratella. Su Forza è presente un componente in meno lato RINA (probabilmente il collector) e la raccolta dati avviene con integrazione diretta con l'automazione nella VLAN 18. Su Rhapsody la VLAN 18 è definita sugli switch ma vuota (nessun oggetto attestato, traffico nullo). Filosofia di segmentazione dichiarata da GNV (Spinacci): livello di segregazione almeno SL2 (IEC 62443) con VLAN e piano di indirizzamento dedicati per ciascun sistema OT. Traffico locale all'interno della stessa VLAN non transita dal firewall Palo Alto ma rimane confinato a livello switch (es. traffico Sertica tra Moxa ponte e server ECR).
Connessioni Da/Verso Ext | I firewall Palo Alto gestiscono il traffico tra VLAN e verso l'esterno. Gestione centralizzata tramite Panorama (panorama.gnv.it). Export regole firewall ricevuto per Aurora (PA-460) e Rhapsody (PA-410). Per le navi nuove le regole dovranno essere verificate/ricevute. CRITICITÀ EMERSE (riunione 16/04/2026): - La VLAN del VRS Danelec era stata configurata per bypassare il firewall e andare direttamente verso il provider satellitare Speedcast (su richiesta originaria GNV). Attualmente disabilitata in attesa review architetturale HWG. - Le VPN proprietarie dei fornitori (Danelec, MAN) costituiscono backdoor di fatto rispetto alla VPN GNV. Da progettare soluzione agnostica di accesso remoto controllato. Provider satellitare: Speedcast.
Asset Inventory & SBOM | Infrastruttura di rete nave: - Firewall Palo Alto: modelli PA-410, PA-440, PA-460 in base alla nave - Gestione centralizzata: Panorama (panorama.gnv.it) - Switch di bordo (gestiti da Dastech): varie brand in funzione della nave; es. Aurora ha switch Aruba (ARO-DCx-xx, DK9-xx-Bridge) - Sonde Darktrace (locali, a bordo) - da verificare copertura VLAN OT Per le telecamere Aurora VLAN 16 (235 device) esiste mappatura porte switch dettagliata (file Switch_Port_Telecamere_Aurora.xlsx fornito). Mapping dispositivi per le altre VLAN OT e per le navi nuove da richiedere.
Gestione Accessi Utenti | Gestione regole firewall tramite Panorama: da definire formalmente chi può richiedere/autorizzare modifiche e procedura di change management (attualmente ticket via JIRA ma senza procedura formalizzata). Accesso HWG ai firewall pianificato tramite call con Rizzo (17/04/2026 - day after). Disponibilità Dastech a supportare l'analisi delle regole firewall su richiesta specifica (Stefano Lassi confermata in call 16/04/2026): HWG prepara lista di dubbi/flussi da verificare, Dastech risponde o si organizza call congiunta.
Traffico di Rete | Traffico monitorato tramite Palo Alto (per traffico inter-VLAN) e tramite switch (per traffico intra-VLAN). Anomalie di traffico rilevate su Aurora (dal report Dastech del 13/04/2026): - VLAN 16 TELECAMERE: 174 milioni di pacchetti droppati (possibilmente legati a traffico locale non routato, da verificare con reset contatori) - VLAN 8 TRIM: 178 ARP not found - VLAN 205 TELEMETRY: 2024 ARP not found Tre livelli di censimento oggetti proposti da Stefano Lassi (riunione 16/04/2026): 1. Inventario manuale via ARP/MAC address (già fatto per Aurora/Rhapsody) 2. Analisi tramite Darktrace 3. SPAN mirror delle porte Palo Alto per analisi traffico real-time
Ciclo di Vita | Ciclo di vita del prodotto e gestione aggiornamenti non dettagliati. Da approfondire: - Procedura formale di change management per modifiche alle regole firewall su Panorama - Processo di review periodica delle regole firewall - Gestione dismissione regole obsolete o inutilizzate - Backup configurazioni firewall e switch - Procedura di recupero in caso di guasto degli apparati di rete Segnalazione (Igor Valle, 16/04/2026): su 2-3 navi molto vecchie la VLAN 1 storica contiene ancora client e casse non segmentate. Intervento di pulizia consigliato per completezza, anche se fuori dal perimetro OT stretto.